## Projektplan
Gantt-Diagramm – Beispiel Abschlusszeitung
ID | Teilprojekt | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Abhängigkeit | Status | Meilenstein | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10
1 | Planung | Kick-off / Projektauftrag | Projektteam | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 1 | - | Fertig | Ja | bar: 2027-02-22
2 | Redaktion | Themen und Beiträge planen | Redaktion | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | 1 | Fertig | Ja | bar: 2027-03-01
3 | Rechte | Einwilligungen / Rahmen klären | Koordination | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | 1 | In Arbeit | Nein | bar: 2027-03-01 to 2027-03-08
4 | Redaktion | Texte und Interviews | Redaktion | 2027-03-08 | 2027-03-26 | 19 | 2 | In Arbeit | Nein | bar: 2027-03-08 to 2027-03-22
5 | Medien | Fotos und Grafiken | Medien | 2027-03-08 | 2027-03-26 | 19 | 2,3 | In Arbeit | Nein | bar: 2027-03-08 to 2027-03-22
6 | Daten | Umfrage und Auswertung | Datenteam | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 12 | 2 | Offen | Nein | bar: 2027-03-08 to 2027-03-15
7 | Layout | Layoutvorlage | Layout | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 8 | 2 | Fertig | Nein | bar: 2027-03-08 to 2027-03-15
8 | Review | Teilreviews Inhalte/Rechte | QS + Lehrkräfte | 2027-03-15 | 2027-04-02 | 19 | 3,4,5,6 | Offen | Nein | bar: 2027-03-15 to 2027-03-29
9 | Layout | Vollständiges Endlayout | Layout | 2027-04-03 | 2027-04-12 | 10 | 4,5,6,7,8 | Offen | Ja | bar: 2027-03-29 to 2027-04-12
10 | Review | Gesamt-Review Lehrkräfte | Lehrkräfte | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 7 | 9 | Offen | Nein | bar: 2027-04-12 to 2027-04-19
11 | Korrektur | Rückmeldungen einarbeiten | Projektteam | 2027-04-20 | 2027-04-26 | 7 | 10 | Offen | Nein | bar: 2027-04-19 to 2027-04-26
12 | Freigabe | Finale Prüfung / Druckfreigabe | Verantwortliche | 2027-04-27 | 2027-04-27 | 1 | 11 | Offen | Ja | bar: 2027-04-26
13 | Produktion | Druck / Veröffentlichung | Koordination | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 | 12 | Offen | Ja | bar: 2027-04-26 to 2027-05-03

## Hinweise
Hinweise zur Nutzung
1. Aufgaben, Verantwortliche sowie Start- und Endtermine eintragen.
2. Abhängigkeiten über die ID der Vorgängeraufgabe dokumentieren.
3. Status regelmäßig aktualisieren.
4. Meilensteine mit Ja kennzeichnen.
5. Die Zeitachse zeigt automatisch, in welchen Wochen eine Aufgabe liegt.
6. Der Plan wird bei Änderungen angepasst – er ist keine unveränderliche Vorhersage.
7. Reviews als laufende Qualitätsschritte einplanen.